## Титульный лист
УТВЕРЖДЕНО:
Глава г.Сарапула
_____________Шестаков Виктор Михайлович
ПАСПОРТ проекта
МБОУ "Лицей № 26" УР, г. Сарапул, Гончарова,65
Наименование проекта | Капитальный ремонт актового зала МБОУ "Лицей № 26" по адресу : УР, г. Сарапул, Гончарова,65
Краткое наименование проекта | Модернизация школьных систем образования | Срок начала и окончания проекта | 13.12.2022 - 01.09.2023
Куратор проекта | Болотникова Светлана Михайловна, Министр образования и науки УР,
Руководитель проекта | Шестаков Виктор Михайлович, Глава г. Сарапула
Администратор проекта | Шакиров Денис Зуфарович, заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
Связь с государственными программами Российской Федерации | ГП РФ "Развитие образования "
Стоимость объекта (СМР+оснащение) |  | тыс. руб. | %
| Всего, в т.ч.: | 16423.9506
| Федеральный бюджет | 13785.4321 | 81%
| Республиканский бюджет (обязательное софинансирование) | 2638.5185 | 19%
| Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования) | - | -
| Бюджет МО | …… | 0.01%
Внебюджетные источники
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания, ...) | 411 чел, 325,0 кв.м.
Источник финансирования (СМР + оснащение) | Федеральная программа модернизация систем общего образования

## План мероприятий
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта МБОУ "Лицей № 26" УР, г. Сарапул, Гончарова,65
№ п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и(или) результат | Ответственный исполнитель
1. | Разработка ПСД |  | … | … | проектно-сметная документация | Директор/Подрядчик
2. | Подготовительный этап
2.1. | Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов | 7 | 2023-01-13 | 2023-01-20 | распоряжение Правительства УР | Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2. | Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям | 14 | 2023-01-13 | 2023-01-27 | постановление Правительства УР | Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3. | Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР | 7 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | распоряжение Правительства УР | Бортникова Кристина Алексеевна
2.4. | Доведение лимитов до муниципальных образований | 2 | 2023-02-02 | 2023-02-04 | уведомление о лимитах | МО/Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР | 4 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | соглашения о предоставлении субсидий на СМР | МО/ Бортникова Кристина Алексеевна
2.6. | Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований | 3 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | заявка на ПОФы | МО/ Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.7. | Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта | 18 | 2023-01-23 | 2023-02-10 | заявки на оснащение | МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.8. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение | 31 | 2023-01-23 | 2023-02-23 | соглашения о предоставлении субсидий | МО/ Орлова Ольга Владимировна
2.9. | Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ | 51 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | дизайн-проект | ФИО Директора, МО / Симушина Элеонора Павловна
2.10. | Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения | 51 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | календарный учебный план | ФИО Директора, МО / Симушина Элеонора Павловна
3. | Закупочные процедуры СМР | 46 | 2023-02-04 | 2023-03-22
3.1. | Размещение плана-графика | 1 | 2022-11-08 | 2022-11-09 | Размещенный план-график | Шестаков Виктор Михайлович
3.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 1 | 2022-11-10 | 2022-11-11 | Заявка на закупку подана в РЦЗ | Шестаков Виктор Михайлович
3.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 1 | 2022-11-12 | 2022-11-13 | Разработанная документация | Бушмелев Константин Юрьевич
3.4. | Разработка проекта документации о закупке | 6 | 2022-11-14 | 2022-11-20 | Разработанная документация | Бушмелев Константин Юрьевич
3.5. | Утверждение документации о закупке | 1 | 2022-11-20 | 2022-11-21 | Утверждение документации о закупке | Шестаков Виктор Михайлович
3.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 0 | 2022-11-21 | 2022-11-21 | Публикация в ЕИС | Бушмелев Константин Юрьевич
3.7. | Подача заявок | 8 | 2022-11-21 | 2022-11-29 | Подана заявка | Участники аукциона
3.8. | Проведение аукциона | 0 | 2022-11-29 | 2022-11-29 | Протокол подведения итогов, определен исполнитель | Бушмелев Константин Юрьевич
3.9. | Заключение контракта на капитальный ремонт | 0 | 2022-12-13 | 2022-12-13 | Заключенный контракт | Зуев Алексей Михайлович
0
4. | Строительно-монтажные работы | 0
4.1. | Выполнение СМР | 109 | 2022-12-13 | 2023-04-01 | Работы по СМР завершены | Зуев Алексей Михайлович, Томашова Л.В/ИП Нуритдинов Марат Фаатович
4.2. | Приемка выполненных работ | 3 | 2023-04-03 | 2023-04-06 | Подписан акт | Зуев Алексей Михайлович, Томашова Л.В./ИП Нуритдинов Марат Фаатович
0
5. | Закупочные процедуры на оснащение | 46 | 2023-02-04 | 2023-03-22
5.1. | Размещение плана-графика | 1 | 2023-02-02 | 2023-02-03 | Размещенный план-график | Томашова Лариса Валерьевна
5.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 1 | 2023-02-03 | 2023-02-04 | Заявка на закупку подана в РЦЗ | Томашова Лариса Валерьевна
5.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 1 | 2023-02-04 | 2023-02-05 | Решение о принятии заявки | Бушмелев Константин Юрьевич
5.4. | Разработка проекта документации о закупке | 11 | 2023-02-07 | 2023-02-18 | Разработанная документация | Бушмелев Константин Юрьевич
5.5. | Утверждение документации о закупке | 1 | 2023-02-21 | 2023-02-22 | Утверждение документации о закупке | Шестаков Виктор Михайлович
5.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 1 | 2023-02-24 | 2023-02-25 | Публикация в ЕИС | Бушмелев Константин Юрьевич
5.7. | Подача заявок | 13 | 2023-02-25 | 2023-03-10 | Подана заявка | Участники аукциона
5.8. | Проведение аукциона | 5 | 2023-03-11 | 2023-03-16 | Протокол подведения итогов, определен исполнитель | Протокол подведения итогов, определен исполнитель
5.9. | Заключение контракта на приобретение учебного оборудования | 13 | 2023-03-17 | 2023-03-30 | Заключенный контракт | Томашова Лариса Валерьевна/ поставщик
6. | Прием и установка учебного оборудования | 106 | 2023-05-01 | 2023-08-15 | Установлено оборудование | Томашова Лариса Валерьевна
|  | 14 | 2023-08-16 | 2023-08-30 | Акт | Томашова Лариса Валерьевна
6.1. | Прием, установка учебного оборудования | 106 | 2023-05-01 | 2023-08-15 | Установлено оборудование | Томашова Лариса Валерьевна
6.2. | Приемка установленного оборудования | 14 | 2023-08-16 | 2023-08-30 | Акт | Томашова Лариса Валерьевна
7. | Начало образовательного процесса |  |  | 2023-09-01 |  | Томашова Лариса Валерьевна

## Команда проекта
2. Команда проекта
№ п/п | Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность
1 | Заказчик | Зуев Алексей Михайлович,Томашова Лариса Валерьевна | Служба заказчика по СР иКР, директор МБОУ "Лицей № 26"
2 | Куратор | Болотникова Светлана Михайловна | Министр образования и науки УР
3 | Руководитель | Шестаков Виктор Михайлович Глава города Сарапула | Глава города Сарапула
4 | Администратор | Шакиров Денис Зуфарович | заместитель Главы Администрации города Сарапула по социальной сфере
5 | Рабочая группа | Бусыгина Елена Владимировна | Заместитель министра образования и науки УР
6 | Рабочая группа | Ценева Нина Сергеевна | Заместитель начальника Управления экономическо политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7 | Рабочая группа | Варачев Дмитрий Геннадьевич | Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8 | Рабочая группа | Симушина Элеонора Павловна | Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9 | Рабочая группа | Мальцева Людмила Геннадьевна | Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10 | Рабочая группа | Орлова Ольга Владимировна | Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11 | Рабочая группа | Просолович Анна Рудольфовна | Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12 | Рабочая группа | Бортникова Кристина Алексеевна | Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13 | Рабочая группа | Красноперов Владимир Александрович | Начальник Управления образования г.Сарапула
14 | Рабочая группа | Агапитова Ольга Николаевна | начальник эксплуатационно - технического отдела УО г. Сарапула
15 | Рабочая группа | Нургалиев Радик Альфирович | Председатель штаба родительского общественного контроля

## Организация учебного процесса
Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта в старом корпусе в __________________________________________________________
Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения) | Как организован учебный процесс |  |  | Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с ) | Даты проведения мероприятий с родителями | Наличие протокола встречи с родителями
| с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)

## График заседания штаба
График заседания Штаба родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования
Планируемая дата | Планируемая работа | Отчет о выполнении
2023-01-12 | Заседание штаба с разъяснением по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем образования | Выполнено 12.01.2023
2023-02-08 | Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
2023-03-15 | Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели.
2023-04-12 | Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта
2023-05-17 | Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов
14.06.2023, 12.07.2023 | Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур
16.0802023 | Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта

## План работы со СМИ
Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования
№ | Мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка
1 | Информация о начале реализации проекта | Социальные сети, сайт ОУ, районная газета | 2023-01-01 | Стартовое информирование об основном содеражании и этапах реализации проекта
2 | Начало ремонтных работ/закупка оборудования | Социальные сети, сайт ОУ. | 2023-01-01 | Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3 | Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями | Печатные СМИ, социальные сети | февраль-март 2023 | Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4 | Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | март-август 2023 | Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5 | Торжественное открытие объекта | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | 2023-09-01 | Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвую в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6 | Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение | Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | регулярно | Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года